## Sheet1
ID | Task Name | Assignee | Start Date | End Date | Status
1 | 要件定義 | 田中 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 完了
2 | 基本設計 | 佐藤 | 2025-01-10 | 2025-01-19 | 完了
3 | 詳細設計 | 鈴木 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 対応中
4 | 実装 | 高橋 | 2025-02-01 | 2025-02-14 | 未着手
5 | テスト | 伊藤 | 2025-02-15 | 2025-02-28 | 未着手